## Sheet1
TASK NO. | TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (HOURS) | % OF WORKLOAD | time axis 2019-09-23 to 2020-05-29
1 | Semester 1 Start | Sep 23rd | bar: 2019-09-23 to 2019-12-14
2 | Research & Requirements | Sep 23rd | Nov 30th | 50 | 15% | 2019-09-23: 2; 2019-09-24: 2; 2019-09-25: 2; 2019-09-26: 2; 2019-09-27: 2; 2019-09-28: 2; 2019-09-29: 2; 2019-09-30: 2; 2019-10-01: 2; 2019-10-02: 2; 2019-10-03: 2; 2019-10-04: 2; 2019-10-05: 2; 2019-10-06: 2; 2019-10-07: 2; 2019-10-08: 2; 2019-10-09: 2; 2019-10-10: 2; 2019-10-11: 2; 2019-10-12: 2; 2019-10-13: 2; 2019-10-14: 2; 2019-10-15: 2; 2019-10-16: 2; 2019-10-17: 2; 2019-10-18: 2; 2019-10-19: 2; 2019-10-20: 2; 2019-10-21: 2; 2019-10-22: 2; 2019-10-23: 2; 2019-10-24: 2; 2019-10-25: 2; 2019-10-26: 2; 2019-10-27: 2; 2019-10-28: 2; 2019-10-29: 2; 2019-10-30: 2; 2019-10-31: 2; 2019-11-01: 2; 2019-11-02: 2; 2019-11-03: 2; 2019-11-04: 2; 2019-11-05: 2; 2019-11-06: 2; 2019-11-07: 2; 2019-11-08: 2; 2019-11-09: 2; 2019-11-10: 2; 2019-11-11: 2; 2019-11-12: 2; 2019-11-13: 2; 2019-11-14: 2; 2019-11-15: 2; 2019-11-16: 2; 2019-11-17: 2; 2019-11-18: 2; 2019-11-19: 2; 2019-11-20: 2; 2019-11-21: 2; 2019-11-22: 2; 2019-11-23: 2; 2019-11-24: 2; 2019-11-25: 2; 2019-11-26: 2; 2019-11-27: 2; 2019-11-28: 2; 2019-11-29: 2; 2019-11-30: 2
3 | Technical Feasibility Assessment | Sep 25th | Sep 26th | 3 | 1% | 2019-09-25: 3; 2019-09-26: 3
4 | Prepare Development Environment | Sep 30th | Oct 6th | 5 | 1.5% | 2019-09-30: 4; 2019-10-01: 4; 2019-10-02: 4; 2019-10-03: 4; 2019-10-04: 4; 2019-10-05: 4; 2019-10-06: 4
5 | Project Proposal Presentation | Oct 21st | Oct 25th | 1 | <1% | 2019-10-21: 5; 2019-10-22: 5; 2019-10-23: 5; 2019-10-24: 5; 2019-10-25: 5
6 | Assess Results of Proposal | Oct 28th | Nov 1st | 2 | <1% | 2019-10-28: 6; 2019-10-29: 6; 2019-10-30: 6; 2019-10-31: 6; 2019-11-01: 6
7 | Write up Functional Specification | Oct 28th | Nov 22nd | 15 | 5% | 2019-10-28: 7; 2019-10-29: 7; 2019-10-30: 7; 2019-10-31: 7; 2019-11-01: 7; 2019-11-02: 7; 2019-11-03: 7; 2019-11-04: 7; 2019-11-05: 7; 2019-11-06: 7; 2019-11-07: 7; 2019-11-08: 7; 2019-11-09: 7; 2019-11-10: 7; 2019-11-11: 7; 2019-11-12: 7; 2019-11-13: 7; 2019-11-14: 7; 2019-11-15: 7; 2019-11-16: 7; 2019-11-17: 7; 2019-11-18: 7; 2019-11-19: 7; 2019-11-20: 7; 2019-11-21: 7
8 | Begin SSADM Diagrams | Oct 28th | Nov 22nd | 10 | 3% | 2019-10-28: 8; 2019-10-29: 8; 2019-10-30: 8; 2019-10-31: 8; 2019-11-01: 8; 2019-11-02: 8; 2019-11-03: 8; 2019-11-04: 8; 2019-11-05: 8; 2019-11-06: 8; 2019-11-07: 8; 2019-11-08: 8; 2019-11-09: 8; 2019-11-10: 8; 2019-11-11: 8; 2019-11-12: 8; 2019-11-13: 8; 2019-11-14: 8; 2019-11-15: 8; 2019-11-16: 8; 2019-11-17: 8; 2019-11-18: 8; 2019-11-19: 8; 2019-11-20: 8; 2019-11-21: 8; 2019-11-22: 8
9 | Wireframing User Interfaces | Nov 4th | Nov 29th | 8 | 2.5% | 2019-11-04: 9; 2019-11-05: 9; 2019-11-06: 9; 2019-11-07: 9; 2019-11-08: 9; 2019-11-09: 9; 2019-11-10: 9; 2019-11-11: 9; 2019-11-12: 9; 2019-11-13: 9; 2019-11-14: 9; 2019-11-15: 9; 2019-11-16: 9; 2019-11-17: 9; 2019-11-18: 9; 2019-11-19: 9; 2019-11-20: 9; 2019-11-21: 9; 2019-11-22: 9; 2019-11-23: 9; 2019-11-24: 9; 2019-11-25: 9; 2019-11-26: 9; 2019-11-27: 9; 2019-11-28: 9; 2019-11-29: 9
10 | Create User Storyboards | Nov 4th | Nov 29th | 4 | 1.25% | 2019-11-04: 10; 2019-11-05: 10; 2019-11-06: 10; 2019-11-07: 10; 2019-11-08: 10; 2019-11-09: 10; 2019-11-10: 10; 2019-11-11: 10; 2019-11-12: 10; 2019-11-13: 10; 2019-11-14: 10; 2019-11-15: 10; 2019-11-16: 10; 2019-11-17: 10; 2019-11-18: 10; 2019-11-19: 10; 2019-11-20: 10; 2019-11-21: 10; 2019-11-22: 10; 2019-11-23: 10; 2019-11-24: 10; 2019-11-25: 10; 2019-11-26: 10; 2019-11-27: 10; 2019-11-28: 10; 2019-11-29: 10
11 | Create Account Systems | Nov 18th | Nov 24th | 15 | 5% | 2019-11-18: 11; 2019-11-19: 11; 2019-11-20: 11; 2019-11-21: 11; 2019-11-22: 11; 2019-11-23: 11; 2019-11-24: 11
12 | Develop Image Recognition System | Nov 25th | Dec 1st | 15 | 5% | 2019-11-25: 12; 2019-11-26: 12; 2019-11-27: 12; 2019-11-28: 12; 2019-11-29: 12; 2019-11-30: 12; 2019-12-01: 12
13 | Develop OSM Maps System | Dec 2nd | Dec 8th | 15 | 5% | 2019-12-02: 13; 2019-12-03: 13; 2019-12-04: 13; 2019-12-05: 13; 2019-12-06: 13; 2019-12-07: 13; 2019-12-08: 13
14 | End of Semester 1 | Dec 14th |  |  |  | 2019-09-23: 14; 2019-09-24: 14; 2019-09-25: 14; 2019-09-26: 14; 2019-09-27: 14; 2019-09-28: 14; 2019-09-29: 14; 2019-09-30: 14; 2019-10-01: 14; 2019-10-02: 14; 2019-10-03: 14; 2019-10-04: 14; 2019-10-05: 14; 2019-10-06: 14; 2019-10-07: 14; 2019-10-08: 14; 2019-10-09: 14; 2019-10-10: 14; 2019-10-11: 14; 2019-10-12: 14; 2019-10-13: 14; 2019-10-14: 14; 2019-10-15: 14; 2019-10-16: 14; 2019-10-17: 14; 2019-10-18: 14; 2019-10-19: 14; 2019-10-20: 14; 2019-10-21: 14; 2019-10-22: 14; 2019-10-23: 14; 2019-10-24: 14; 2019-10-25: 14; 2019-10-26: 14; 2019-10-27: 14; 2019-10-28: 14; 2019-10-29: 14; 2019-10-30: 14; 2019-10-31: 14; 2019-11-01: 14; 2019-11-02: 14; 2019-11-03: 14; 2019-11-04: 14; 2019-11-05: 14; 2019-11-06: 14; 2019-11-07: 14; 2019-11-08: 14; 2019-11-09: 14; 2019-11-10: 14; 2019-11-11: 14; 2019-11-12: 14; 2019-11-13: 14; 2019-11-14: 14; 2019-11-15: 14; 2019-11-16: 14; 2019-11-17: 14; 2019-11-18: 14; 2019-11-19: 14; 2019-11-20: 14; 2019-11-21: 14; 2019-11-22: 14; 2019-11-23: 14; 2019-11-24: 14; 2019-11-25: 14; 2019-11-26: 14; 2019-11-27: 14; 2019-11-28: 14; 2019-11-29: 14; 2019-11-30: 14; 2019-12-01: 14; 2019-12-02: 14; 2019-12-03: 14; 2019-12-04: 14; 2019-12-05: 14; 2019-12-06: 14; 2019-12-07: 14; 2019-12-08: 14; 2019-12-09: 14; 2019-12-10: 14; 2019-12-11: 14; 2019-12-12: 14; 2019-12-13: 14; 2019-12-14: 14
15 | Inter Semester Break I | Dec 14th | Jan 6th |  |  | 2019-12-14: 15; 2019-12-15: 15; 2019-12-16: 15; 2019-12-17: 15; 2019-12-18: 15; 2019-12-19: 15; 2019-12-20: 15; 2019-12-21: 15; 2019-12-22: 15; 2019-12-23: 15; 2019-12-24: 15; 2019-12-25: 15; 2019-12-26: 15; 2019-12-27: 15; 2019-12-28: 15; 2019-12-29: 15; 2019-12-30: 15; 2019-12-31: 15; 2020-01-01: 15; 2020-01-02: 15; 2020-01-03: 15; 2020-01-04: 15; 2020-01-05: 15; 2020-01-06: 15
16 | Create Chatroom Module | Dec 9th | Dec 15th | 12 | 4% | 2019-12-09: 16; 2019-12-10: 16; 2019-12-11: 16; 2019-12-12: 16; 2019-12-13: 16; 2019-12-14: 16; 2019-12-15: 16
17 | Prediction Function | Dec 16th | Dec 22nd | 15 | 5% | 2019-12-16: 17; 2019-12-17: 17; 2019-12-18: 17; 2019-12-19: 17; 2019-12-20: 17; 2019-12-21: 17; 2019-12-22: 17
18 | Integrate Modules | Dec 23rd | Jan 26th | 20 | 6.5% | 2019-12-23: 18; 2019-12-24: 18; 2019-12-25: 18; 2019-12-26: 18; 2019-12-27: 18; 2019-12-28: 18; 2019-12-29: 18; 2019-12-30: 18; 2019-12-31: 18; 2020-01-01: 18; 2020-01-02: 18; 2020-01-03: 18; 2020-01-04: 18; 2020-01-05: 18; 2020-01-06: 18; 2020-01-07: 18; 2020-01-08: 18; 2020-01-09: 18; 2020-01-10: 18; 2020-01-11: 18; 2020-01-12: 18; 2020-01-13: 18; 2020-01-14: 18; 2020-01-15: 18; 2020-01-16: 18; 2020-01-17: 18; 2020-01-18: 18; 2020-01-19: 18; 2020-01-20: 18; 2020-01-21: 18; 2020-01-22: 18; 2020-01-23: 18; 2020-01-24: 18; 2020-01-25: 18; 2020-01-26: 18
19 | Exam Period | Jan 6th | Jan 18th |  |  | 2020-01-06: 19; 2020-01-07: 19; 2020-01-08: 19; 2020-01-09: 19; 2020-01-10: 19; 2020-01-11: 19; 2020-01-12: 19; 2020-01-13: 19; 2020-01-14: 19; 2020-01-15: 19; 2020-01-16: 19; 2020-01-17: 19; 2020-01-18: 19
20 | Inter Semester Break II | Jan 19th | Jan 26th |  |  | 2020-01-19: 20; 2020-01-20: 20; 2020-01-21: 20; 2020-01-22: 20; 2020-01-23: 20; 2020-01-24: 20; 2020-01-25: 20; 2020-01-26: 20
21 | Semester 2 Start | Jan 27th |  |  |  | 2020-01-27: 21; 2020-01-28: 21; 2020-01-29: 21; 2020-01-30: 21; 2020-01-31: 21; 2020-02-01: 21; 2020-02-02: 21; 2020-02-03: 21; 2020-02-04: 21; 2020-02-05: 21; 2020-02-06: 21; 2020-02-07: 21; 2020-02-08: 21; 2020-02-09: 21; 2020-02-10: 21; 2020-02-11: 21; 2020-02-12: 21; 2020-02-13: 21; 2020-02-14: 21; 2020-02-15: 21; 2020-02-16: 21; 2020-02-17: 21; 2020-02-18: 21; 2020-02-19: 21; 2020-02-20: 21; 2020-02-21: 21; 2020-02-22: 21; 2020-02-23: 21; 2020-02-24: 21; 2020-02-25: 21; 2020-02-26: 21; 2020-02-27: 21; 2020-02-28: 21; 2020-02-29: 21; 2020-03-01: 21; 2020-03-02: 21; 2020-03-03: 21; 2020-03-04: 21; 2020-03-05: 21; 2020-03-06: 21; 2020-03-07: 21; 2020-03-08: 21; 2020-03-09: 21; 2020-03-10: 21; 2020-03-11: 21; 2020-03-12: 21; 2020-03-13: 21; 2020-03-14: 21; 2020-03-15: 21; 2020-03-16: 21; 2020-03-17: 21; 2020-03-18: 21; 2020-03-19: 21; 2020-03-20: 21; 2020-03-21: 21; 2020-03-22: 21; 2020-03-23: 21; 2020-03-24: 21; 2020-03-25: 21; 2020-03-26: 21; 2020-03-27: 21; 2020-03-28: 21; 2020-03-29: 21; 2020-03-30: 21; 2020-03-31: 21; 2020-04-01: 21; 2020-04-02: 21; 2020-04-03: 21; 2020-04-04: 21; 2020-04-05: 21; 2020-04-06: 21; 2020-04-07: 21; 2020-04-08: 21; 2020-04-09: 21; 2020-04-10: 21; 2020-04-11: 21; 2020-04-12: 21; 2020-04-13: 21; 2020-04-14: 21; 2020-04-15: 21; 2020-04-16: 21; 2020-04-17: 21; 2020-04-18: 21
22 | Firebase Refactoring | Jan 27th | Feb 2nd | 4 | 1.25% | 2020-01-27: 22; 2020-01-28: 22; 2020-01-29: 22; 2020-01-30: 22; 2020-01-31: 22; 2020-02-01: 22
23 | Account Systems Testing | Feb 3rd | Feb 9th | 5 | 1.5% | 2020-02-03: 23; 2020-02-04: 23; 2020-02-05: 23; 2020-02-06: 23; 2020-02-07: 23; 2020-02-08: 23; 2020-02-09: 23
24 | Image Recognition System Testing | Feb 3rd | Feb 9th | 5 | 1.5% | 2020-02-03: 24; 2020-02-04: 24; 2020-02-05: 24; 2020-02-06: 24; 2020-02-07: 24; 2020-02-08: 24; 2020-02-09: 24
25 | Maps System Testing | Feb 10th | Feb 16th | 5 | 1.5% | 2020-02-10: 25; 2020-02-11: 25; 2020-02-12: 25; 2020-02-13: 25; 2020-02-14: 25; 2020-02-15: 25; 2020-02-16: 25
26 | Chatroom Module Testing | Feb 10th | Feb 16th | 5 | 1.5% | 2020-02-10: 26; 2020-02-11: 26; 2020-02-12: 26; 2020-02-13: 26; 2020-02-14: 26; 2020-02-15: 26; 2020-02-16: 26
27 | Prediction Function Testing | Feb 17th | Feb 23rd | 6 | 2% | 2020-02-17: 27; 2020-02-18: 27; 2020-02-19: 27; 2020-02-20: 27; 2020-02-21: 27; 2020-02-22: 27; 2020-02-23: 27
28 | Integrated System Test - Android | Feb 24th | Mar 1st | 8 | 2.5% | 2020-02-24: 28; 2020-02-25: 28; 2020-02-26: 28; 2020-02-27: 28; 2020-02-28: 28; 2020-02-29: 28; 2020-03-01: 28
29 | Integrated System Test - iOS | Feb 24th | Mar 1st | 8 | 2.5% | 2020-02-24: 29; 2020-02-25: 29; 2020-02-26: 29; 2020-02-27: 29; 2020-02-28: 29; 2020-02-29: 29; 2020-03-01: 29
30 | Establish a Sample Population | Mar 2nd | Mar 4th | 3 | 1% | 2020-03-02: 30; 2020-03-03: 30; 2020-03-04: 30
31 | Cross Platform Testing | Mar 2nd | Mar 15th | 3 | 1% | 2020-03-02: 31; 2020-03-03: 31; 2020-03-04: 31; 2020-03-05: 31; 2020-03-06: 31; 2020-03-07: 31; 2020-03-08: 31; 2020-03-09: 31; 2020-03-10: 31; 2020-03-11: 31; 2020-03-12: 31; 2020-03-13: 31; 2020-03-14: 31; 2020-03-15: 31
32 | Module Code Refactoring | Mar 16th | Mar 22nd | 5 | 1.5% | 2020-03-16: 32; 2020-03-17: 32; 2020-03-18: 32; 2020-03-19: 32; 2020-03-20: 32; 2020-03-21: 32; 2020-03-22: 32
33 | Automated Testing Validation | Mar 23rd | Mar 29th | 6 | 2% | 2020-03-23: 33; 2020-03-24: 33; 2020-03-25: 33; 2020-03-26: 33; 2020-03-27: 33; 2020-03-28: 33; 2020-03-29: 33
34 | Manual Testing Validation | Mar 23rd | Mar 29th | 6 | 2% | 2020-03-23: 34; 2020-03-24: 34; 2020-03-25: 34; 2020-03-26: 34; 2020-03-27: 34; 2020-03-28: 34; 2020-03-29: 34
35 | Analyse SSADM | Mar 30th | Apr 5th | 4 | 1.25% | 2020-03-30: 35; 2020-03-31: 35; 2020-04-01: 35; 2020-04-02: 35; 2020-04-03: 35; 2020-04-04: 35; 2020-04-05: 35
36 | Performance Testing | Apr 6th | Apr 12th | 3 | 1% | 2020-04-06: 36; 2020-04-07: 36; 2020-04-08: 36; 2020-04-09: 36; 2020-04-10: 36; 2020-04-11: 36; 2020-04-12: 36
37 | Perform User Experience Analysis | Apr 13th | Apr 26th | 8 | 2.5% | 2020-04-13: 37; 2020-04-14: 37; 2020-04-15: 37; 2020-04-16: 37; 2020-04-17: 37; 2020-04-18: 37; 2020-04-19: 37; 2020-04-20: 37; 2020-04-21: 37; 2020-04-22: 37; 2020-04-23: 37; 2020-04-24: 37; 2020-04-25: 37; 2020-04-26: 37
38 | Semester 2 End | Apr 18th |  |  |  | 2020-01-27: 38; 2020-01-28: 38; 2020-01-29: 38; 2020-01-30: 38; 2020-01-31: 38; 2020-02-01: 38; 2020-02-02: 38; 2020-02-03: 38; 2020-02-04: 38; 2020-02-05: 38; 2020-02-06: 38; 2020-02-07: 38; 2020-02-08: 38; 2020-02-09: 38; 2020-02-10: 38; 2020-02-11: 38; 2020-02-12: 38; 2020-02-13: 38; 2020-02-14: 38; 2020-02-15: 38; 2020-02-16: 38; 2020-02-17: 38; 2020-02-18: 38; 2020-02-19: 38; 2020-02-20: 38; 2020-02-21: 38; 2020-02-22: 38; 2020-02-23: 38; 2020-02-24: 38; 2020-02-25: 38; 2020-02-26: 38; 2020-02-27: 38; 2020-02-28: 38; 2020-02-29: 38; 2020-03-01: 38; 2020-03-02: 38; 2020-03-03: 38; 2020-03-04: 38; 2020-03-05: 38; 2020-03-06: 38; 2020-03-07: 38; 2020-03-08: 38; 2020-03-09: 38; 2020-03-10: 38; 2020-03-11: 38; 2020-03-12: 38; 2020-03-13: 38; 2020-03-14: 38; 2020-03-15: 38; 2020-03-16: 38; 2020-03-17: 38; 2020-03-18: 38; 2020-03-19: 38; 2020-03-20: 38; 2020-03-21: 38; 2020-03-22: 38; 2020-03-23: 38; 2020-03-24: 38; 2020-03-25: 38; 2020-03-26: 38; 2020-03-27: 38; 2020-03-28: 38; 2020-03-29: 38; 2020-03-30: 38; 2020-03-31: 38; 2020-04-01: 38; 2020-04-02: 38; 2020-04-03: 38; 2020-04-04: 38; 2020-04-05: 38; 2020-04-06: 38; 2020-04-07: 38; 2020-04-08: 38; 2020-04-09: 38; 2020-04-10: 38; 2020-04-11: 38; 2020-04-12: 38; 2020-04-13: 38; 2020-04-14: 38; 2020-04-15: 38; 2020-04-16: 38; 2020-04-17: 38; 2020-04-18: 38
39 | Video Walkthrough | Apr 27th | Apr 30th | 10 | 3% | 2020-04-27: 39; 2020-04-28: 39; 2020-04-29: 39; 2020-04-30: 39
40 | User Manual | May 1st | May 2nd | 10 | 3% | 2020-05-01: 40; 2020-05-02: 40
41 | Technical Manual | May 1st | May 2nd | 10 | 3% | 2020-05-01: 41; 2020-05-02: 41
42 | Gather Deliverables | May 3rd | May 5th | 7 | 2.5% | 2020-05-03: 42; 2020-05-04: 42; 2020-05-05: 42
43 | Survey Gitlab Items | May 4th | May 11th | 4 | 1.25% | 2020-05-04: 43; 2020-05-05: 43; 2020-05-06: 43; 2020-05-07: 43; 2020-05-08: 43; 2020-05-09: 43; 2020-05-10: 43; 2020-05-11: 43
44 | Submit Project | May 11th |  | 1 | <1% | 2020-05-11: 44
45 | Project Demonstration | May 19th | May 29th | 3 | 1% | 2020-05-19: 45; 2020-05-20: 45; 2020-05-21: 45; 2020-05-22: 45; 2020-05-23: 45; 2020-05-24: 45; 2020-05-25: 45; 2020-05-26: 45; 2020-05-27: 45; 2020-05-28: 45; 2020-05-29: 45
319